## 값
동굴먼지 | 초기능력치 | 최대능력치 | 이름 | 등급 | 배치 효과 | 효과 | 배치가능 인원 | 상승 능력치 | 능력치 상승 확률 | 머리모양 | 성별 | 눈모양 | 머리색
체력 | 40~100 | 160 | 집 | 하~상 | 인구 생산 | 최대 인구수 +2 | 2 |  |  | 더벅머리 | 남자
공격력 | 10~30 | 40 | 밭 | 하~상 | 체력 상승 | 식량 생산량 +1 | 2 | 체력+10 | 60% | 민머리 | 남자
방어력 | 10~30 | 40 | 병참 | 하~상 | 방어력 상승 | 최대 병사 +2 | 2 | 방어력+1 | 50% | 파마머리 | 남자
생산력 | 10~30 | 40 | 제단 | 중~상 | 마력 획득 | 마력 +1 | 2 |  |  | 바가지머리 | 남자
|  |  | 광산 | 중~상 | 생산력 상승 | 채굴가능 | 2 | 생산력+1 | 30% | 땋은머리 | 여자
묘인 | 최대능력치 |  | 대장간 | 중~상 | 배치 불가 | 장비 생산 가능 | 2 |  |  | 단발머리 | 여자
체력 | 240 |  | 훈련소 | 상 | 공격력 상승 | 신규 직업 획득 | 2 | 공격력+2 | 20% | 양갈래머리 | 여자
공격력 | 70 |  | 텔레포트 | 상 | 주민들 이동가능 | X | 1 |  |  | 포니테일 | 여자
방어력 | 50
생산력 | 50
휴먼 | 최대능력치
체력 | 200
공격력 | 50
방어력 | 60
생산력 | 70
엘프 | 최대능력치
체력 | 280
공격력 | 65
방어력 | 80
생산력 | 100
마족 | 최대능력치
체력 | 320
공격력 | 100
방어력 | 70
생산력 | 65
용인 | 최대능력치
체력 | 400
공격력 | 100
방어력 | 100
생산력 | 100

## 계획표
| 직책 | 8월 셋째주 | 8월 넷째주 | 9월 첫째주 | 9월 둘째주 | 9월 셋째주 | 9월 넷째주 | 10월 첫째주 | 10월 둘째주 | 10월 셋째주 | 10월 넷째주 | 11월 첫째주 | 11월 둘째주 | 11월 셋째주 | 11월 넷째주 | 12월 첫째주 | 12월 둘째주
신혁진 | 기획 | 기획서 정리 (내정) | 본인쟝 해외 여행 ㅠㅠ | 기획서 정리 (내정) |  | 기획서 정리 (전투) |  |  | 그래픽 작업&밸런싱 |  |  |  | 사운드 & 테스트 |  | 파이널 테스트
김회민 | 시스템 프로그래밍 | 신앙 사용해서 카드 뽑기 | 카드 효과&재해 효과 |  | 카드 인벤토리 | 프레임워크 (설정창 + 메인화면 + 게임화면) |  |  |  | 전투 |  |  | 디버깅 |  | 디버깅 & 테스트
이웅연 | 시스템 프로그래밍 | 주민들 능력치부여 주민들 양산 (2주) | 주민 커스터마이징 랜덤 &이름 랜덤 | 층마다 카르마 수치 부여 카르마 수치와 조건에 따라 층에 있는 모든 주민이 진화하도록(종족 하나) 자원 시스템 구성( 메인화면 전반적인 UI 구성 |  | 주민 영웅 시스템
조영훈 | 시스템 프로그래밍 | 건물 설치(타일맵) | 건물에 주민들 배치 (팝업창으로 인원 배치) |  | 장비 생산 & 장비 인벤토리